# Checklist de implementación de infraestructura

El presente documento tiene como objetivo asegurar que el cliente posee los prerrequisitos necesarios para la instalación de SAP Business One y sus componentes.

# General

| Fecha |  |
| --- | --- |
| 26-06-2020 | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Elaborado por | Solicitado por |
| Olmes Ramos | Danny Velastegui |

# Identificación del Proyecto

| Nombre del proyecto | Número del proyecto |
| --- | --- |
| IMRELEVSA – GRUPO VELASCO | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Nombre del cliente | RUC |
| IMRELEVSA | 0992440694001 |
| Líder del proyecto - cliente | Líder del proyecto - Exxis |
| Darwin Páez | Jeny Torres Alonzo |
| Encargado de sistemas - cliente | Consultor - Exxis |
| Olmes Ramos | Danny Velastegui |

# Proceso de instalación

| Entrega de servidor por el proveedor INACORP, se realiza confirmación telefónica de fecha de entrega de equipo en caja sellada. |  |
| --- | --- |
| Prerrequisitos | - Datos para la entrega: - Ciudad - Dirección - Referencias o coordenadas del sitio - Persona(s) quien recibe - Teléfonos de contacto - Horario para entrega |
| Entregables | - Firma del cliente del acta de entrega EXXIS - INACORP |
| Tiempo | - 20 minutos |

| Rackeo y configuración de interfaz de administración del servidor SuSE (iLO, Xclarity, IDRAC) |  |
| --- | --- |
| Prerrequisitos | - 2 conectores PDU o 2 cables de poder - Llenar "Formulario de Datos Servidor HANA 1.2.docx" - Rack tipo bastidor con espacio de 2U por cada servidor - 2 direcciones IP reservadas por servidor. (1 administrativa, 1 operativa de red) |
| Entregables | - Firma del Acta de rackeo y configuracion interfaz administrativa del servidor - Formulario de Datos Servidor HANA 1.2 |
| Tiempo | - 60 minutos |

| Rackeo, configuración y dimensionamiento de virtuales en servidor VMware (solo en caso de servidores virtuales Windows) |  |
| --- | --- |
| Prerrequisitos | - Licencias de Windows server (1 por cada 2 servidores virtuales o 1 por cada física) - Formulario "Formulario de Datos Servidor VMware 1.0.docx" |
| Entregables | - Firma del Acta de instalación servidor VMware |
| Tiempo | - 4 horas |
| Nota: | Considerar dimensionamiento para Servidor Aplicativo (SAP), FEX, Portal Web(dependiente del contrato), terminal Server (dependiente de las conexiones remotas requeridas) |

| Instalación SO SuSE Linux |  |
| --- | --- |
| Prerrequisitos | - Obtener imagen ISO de SuSE desde la url: http://infra.exxis-group.com/files/ISOs/SuSE/SLE-12-SP3.iso - Crear cuenta con un correo electrónico de la empresa para suscripción SuSE en la url: https://scc.suse.com/ - Facilitar credenciales de acceso a un equipo dentro de la red LAN en la que se encuentra el servidor para instalación de sistema operativo, VPN, RDP, anydesk (no TeamViewer); adicionalmente dentro de este mismo equipo indicar la ruta de la imagen ISO de SuSE descargada previamente |
| Entregables | - Firma del Acta de Instalación SuSE |
| Tiempo | - 4 horas |

| Descarga de instaladores de SAP B1, HANA, Crystal reports 2016 |  |
| --- | --- |
| Prerrequisitos | - Conexión a internet |
| Entregables | - Crear una copia de los mismos en el escritorio del servidor SuSE |
| Tiempo | - N/A |
| Observación | - Actividad debe ser realizada directamente por el cliente, previa inducción de 20 minutos dada por el consultor de EXXIS |

| Instalación de SAP B1, HANA en servidor SuSE |  |
| --- | --- |
| Prerrequisitos | - Facilitar credenciales de acceso para instalación de aplicaciones |
| Entregables | - Acta de instalación de SAP y HANA en SuSE |
| Tiempo | - 4 horas |

| Instalación de SAP B1 en servidor de aplicaciones |  |
| --- | --- |
| Prerrequisitos | - Contar con el equipo Windows para instalar: - Acceso Web - Acceso móvil (integration service) - Data Transfer - Cliente de SAP - Hana Studio - Crystal Reports - Remote Support Platform - Certificado SSL (en caso de usar B1 sales, móvil con dominio y acceso fuera de la empresa) - Datos para configuración de servicio de alertas y Mailer - Usuario de correo - Contraseña - Servidor SMTP - Puerto - Obligatorio uso de TLS o no uso de cifrado - Contar con un equipo cliente para capacitar instalación de SAP cliente - Instalación de Excel con Licencia (Para uso de funcionalidad “Excel report and interactive analysis”) |
| Entregables | - Acta de instalación de SAP en servidor de aplicaciones |
| Tiempo | - 6 horas (Sin contar tiempo de descarga y copia de instaladores a servidor Windows) |

- Cada uno de los prerrequisitos detallados en cada etapa no son negociables y deben ser entregados previo al inicio de la fase.

- La descarga de instaladores desde el portal de SAP es de exclusiva responsabilidad del cliente, previa inducción realizada por el consultor de soporte

- Las credenciales de acceso necesarias deben ser enviadas con anticipación para realizar la validación respectiva

- En la instalación de SAP cliente, debe encontrarse presente el personal de TI del cliente ya que deben quedar capacitados en la instalación del mismo.

- Inicialmente el cliente gestionó la compra de los servidores Linux y Aplicaciones de forma independiente. Se validará con el área comercial la firma del contrato de adquisición de Servidores con Exxis. El proceso de instalación se regirá al contrato de adquisición firmado.

- El cliente debe disponer del rack requerido para ubicar los servidores.

Observaciones

Observaciones

Aceptación de los ítems listados previamente:

Aceptación de los ítems listados previamente:

# La firma confirma la recepción de los items listados

| CONSULTOR DE PROYECTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONFORME | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
| SI | Danny Velastegui |  | 26-06-2020 |
| CONSULTOR DE SOPORTE |  |  |  |  |
| CONFORME | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
| SI | Olmes Ramos |  | 26-06-2020 |
| LÍDER DE PROYECTO - CLIENTE |  |  |  |  |
| CONFORME | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
| SI | Darwin Páez |  | 26-06-2020 |