## Consultas miniutas
Modulo | Detalle | Tipo | Observacion | Respuesta Interna | Posible impacto | Estado
Inventarios | Contabilizacion por almacen | Duda para SAP | La contabilización por almacenes implica una configuración multiempresas en el Sistema SAP o dentro de una misma configuración de empresas manejaran grupos de cuentas donde el detalle de ultimo grupo del código de la cuenta hace referencia a cada almacen | No hay una configuración multiempresa, es una única empresa con varios almacenes. Se consulta con Sofia y se valida que se manejaran cuentas separadas sin jerarquía entre ellas. | El riesgo que se tiene es tener que configurar o clasificar varias cuentas para poder generar un consolidado de cuentas si se desea generar un consolidado de toda le empresa. | resuelto
Inventarios | unidades de medidas/ajustes inventarios | Dudas procesos | la venta de articulos puede ser por paquete o por unidad, se maneja codificacion diferente, esto hace que se deba hacer egresos por ajuste e ingresos por ajustes. Estos movimientos tendran aprobacion de Financiero? |  | Lentitud en el proceso de venta y despacho | Pendiente respuesta Financiero
Inventarios | Serie/Lotes | Dudas procesos | Se maneja Serie y Lotes, este manejo debe ser implementado con lectura de codigos de barras, se sugiere que se maneje un control egreso a nivel del sistema para dejar incluido el lote o la serie despachada, no puede ser incluida en el proceso de facturacion ya que seria complicado el controlarlo directamente. |  | Generar descuadres en inventario por lotes, generar demoras en el proceso de despacho
Inventarios | venta de productos por eliminar | Dudas procesos | para vender articulos por eliminar desde el almacen virtal BOD Productos por Eliminar, se utiliza una opcion de "Factura de deudores", esto es una manera ajustada/forzada de manejar este proceso? Donde se considera a los deudores? |  | Confusion en el uso de una opcion con un nombre que no tiene el objetivo del proceso.
cobranzas | uso de cheques para pagos | dudas sap | En el manejo de la opcion LETRAS, se hace un pago de la factura y se genera una nueva obligacion independiente a la factura por lo que en el campo Referencia(se entiende texto libre) se debe llenar con la informacion de la factura original (esto solo como referencia, no se ata a la factura) |  | Se puede perder el control de las nuevas deudas a que facturas correspondieron originalmente y generar una falsa apreciacion de cumplimiento del pago del cliente. | Resuelto, según se indica en detalle de anilacion de letras, la factura se vuelve a activar lo que indica q si existe un mecanismo de relacion con la factra
cobranzas | migracion de datos | dudas sap | En la migracion de datos se cargaran los registros de las deudas pendientes de cobrar, como se manejaran los cheques a fecha o de garantia (Se crearan Manualmente)? |  | no contar con toda la inforamcion completa para realizar la gestion de cobranzas
cobranzas | cheques postfechados | dudas sap | Al haber escogido el uso de la opcion de LETRAS y no la de cheque (postfehado), SAP tiene la opcion de bloquear el ingreso de un sheque con fecha de vencimiento superior a la fecha del dia o maximo 1 dia posterior??? |  | Evitar que se registren cheques posfechados por medio de una opcion no considerada por el negocio.
cobranzas | cobranzas de provincias | dudas procesos | Como se manejaria la operatividad de las cobranzas de provincias, si se registra como depositos sin identificar en que momento se identifican esos depositos por parte de cada provincia.? |  | no se pueda identificar al corto plazo el detalle de los cobros realizados en provincias
Nomina | Datos biometricos | dudas sap | Existe enlace con la lectura de marcaciones biometricas? Hay compatibilidad con alguna marca? Mantienen un formato estándar para cargar estos registros? |  | no generar desperdicio de tiempo en el registro de datos de marcaciones | hay unformato prestablecido para las plantillas q se cargaran, no imorta la marca o modelo del equipo
Nomina | reingreso de empleados /Fond Reserv | dudas sap | como se manejaria un reingreso de una persona en el caso especifico de los fondos de reserva. El calculo se debe realizar en base a toda su permanencia en la compañía. Se menciona campos de antigüedad pero estos son autocalculados. Como se debe controlar esto |  |  | existe registro de antigüedad
Nomina | vacaciones | duda procesos | Cual es el numero de dias minimo a ser tomado para vacaciones |  | puede crear problemas de control en el numero de dias y fines de semana a ser ubiertos
Nomina | vacaciones | duda Sistemas | Como se entregara a SAP la plantilla conla informacion de las vaciones pendientes, las provisiones reaizadas no devengadas, etc. |  |  | existen plantillas para cargar esta informacion
Nomina | comisiones | dudas procesos | como se realizara el calculo de las comisiones, se estaria realizando de manera manual o existe una opcion que lo genere desde SAP, en Nomina se ingresa el valor como un evento |  |  | sera manual y posteriormente cargado manualmente a SAP
Nomina | envio de mails | IT | Configuracion de correo SMTP, ya esta lista se debe realizar pruebas de envios masivos? Como se manejara el envio para evitar ser catalogado como Spanner |  |  | no aplica
Nomina | Biometricos | IT | Validacion de biometricos, se debe realizar la validacion de la codificacion de cada uno y analizar si el formato necesario para cargar el detalle de marcaciones existe y se genra en el formato adecuado? Quien descargara y transformara esta informacion? |  |  | no hay limitantes en la marca o modelo del biometrico. Esta inforamcion se realizara desde el depto de RRHH
Nomina | Mapeo de marcaciones | dudas sap | detallar con ejemplos el formato requerido para el archivo de marcaciones del biometrico |  |  | esto ya existe
Nomina | acompanamiento posterior | dudas SAP | dentro de las responsabilidades del proveedor se dara un acompanamiento al cliente en las primeras ejecuciones realizadas de otros tipos de rol o procesos? Ejemplo en el mes de diciembre para el D13. algun finiquito, etc
Servicios | mantenimiento Tarjetas de equipos | dudas SAP | El como llevar el registro de un equipo q no fue vendido con la identificacion de Serie / Lote como se controlaria. Ejemplo practico |  |  | esto sera controlado por Juan con una serie secuencial para los anteriores y una serie = a la del proveedor para los nuevo. Lotes secuenciales (para los antiguos manejar un lote001)
Servicios | mantenimiento Tarjetas de equipos | dudas SAP | Al no contar con la serie o lote de un artiulo al que el cliente quiere aplicar la garantia o un servicio como se manejaria ese registro en el sistema(ventas anteriores)? Que se necesita en procedimeintos(factura/nota de venta, algun docuemnto de garantia)?
Servicios | mantenimiento/garantia. | dudas procesos | Esto debe estar respaldado en los procedimientos de la empresa. Al ser un tema nuevo el uso de serie y lotes
Servicios | registro sistema de tickets | dudas procesos | Tipos y subtipos de problemas, ya estan codificados, esto sera clasificado en base al tipo de articulo, ejemplo una Guitarra tradicional no puede tener problema electricos |  | reducir el posible cometimiento de errores manuales
compras |  | dudas procesos | si hay equipos que por garantia se deben devolver, primero se intenta reparar, se manejara el modulo de produccion de SAP? Q sucede si de esa importacion mas de n articulos traen el mismo problema.? Se manejara un costo adicional del producto que tiene una nueva codificacion?
tesoreria | viaticos | dudas procesos | Al realizar un registro de anticipo de viaticos este quedda sin ser asociado a ninguna factura. Posteriormete se debe registrar facturas de reembolsos de gastos para justificar el anticipo de viaticos? Como se realizaria esto?
importacion | carpeta | duda sap | que pasa si en unos de los pasos se olvidan coloar el codigo de la carpeta de importacion y no se considera dentro del proceso de importacion completo
ventas | descuentos | dudas procesos | si un articulo llega a caer en dos tipos de descuentos se dbe permitir la acumulacion de descuentos o debe limitarse solo a uno de ellos
ventas | descuentos | dudas sap | en base a la pregunta anterior como lo manejaria sAP
ventas | listas de precios | dudas sap | si se llegase a incluir a un mismo cliente en dos listas de precios diferentes, uno por cliente y el otro por grupo de clientes, cual seria la opcion asignada
ventas | pronto pago | dudas sap | como se realizara el manejo de descuento por pronto pago en el sistema
ventas | asignacion de vendedores | dudas procesos | independiente del vendedor asignado, el vendedor que este realizando la venta en el momento debe ser el q gestiona la venta y si es el caso comisiona por la venta? En caso de ventas al publico en general es indiferente? Se podria crear un grupo de clientes donde si se respete el vendedor asignado?
ventas | bodegas documentacion | dudas sap | Se entregara documentacion de las diferentes creaiones de maestros crreados en el sistema. Ej Bodegas fisicas y virtuales

## casos de usos pruebas
modulo | Opcion a probar | Objetivo de la prueba
ingresos por ajustes | tomando un item con unidad de medidas paquete o cajas, transferirlo al mismo item a unidades, se debe validar el proceso y aprobacion | medir tiempo, y complejidad del proceso
cobranza | registrar un pago de venta al pubico
registrar un pago de venta con cheque al dia
registrar un pago de venta con cheque postfechado
registrar un pago de venta con vtransferencia
registrar un pago de venta con TC.
registrar una retencion realizada
realizar opcion de deposito bancario para afectar el valor rea depositado
registrar un protesto de cheque.
anular un pago.
Nomina | Genera una nomina
ejecutar un anticipo de prueba con el objeto de verificar en el caso extremo que exista la necesidad en algun moemnto
generar un finiquito de un empleado con prestamos y Horas extras
generar un proceso de vaciones de un empleado
El acompanamiento posterior para el Golive de procesos que se ejecutaran en el futuro como se llevara? Se realizara una prueba real? Ej. D13
cobranza | realizar un anticipo a proveedor y luego reconciliar la factura de la compra cuando esta llegue
tesoreria | carga masiva de archivos de bancos para luego realizar la conciliacion bancaria
compra /importaciones | elaborar un pedido, recibir la mercaderia con cantidad superior a la solicitada
compra /importaciones | elaborar un pedido, recibir la mercaderia con cantidad inferior a la solicitada
Ventas | Configuracion planteada para Blue Days
ventas | tratar de aplicar descuentos extras en ordenes de pedidos, validando las politicas de la empresa
sistemas | creacion de campos de usuario
sistemas | cracion de datos catalog
sistemas | crear nuevas propiedades en dato maestro de socios de negocio
sistemas | creacion de grupos de socios de negocios

## reportes
Pagos | layout | se debe revisar el layout del recibo de pago
nomina | rol | cambio de logo
compras | layout | posibles cambios en el layout de compras
importacion | COSTOS DE IMPORTACION | solicitado en miuta

## plantillas
Plantilla revisada | Observaciones encontradas
Acumuladores Decimo cuarto
Acumuladores Decimo Tercero
Acumuladores Dias utilidades
Eventos generales | al parecer es el historico pero se ha cargado como un archivo de configuracion
Cargas familiares
Periodos vacaciones | Se encuentran columnas de valores adicionales q no se cuentan
cargos
Departamentos
Maestro empleados
saldos inventarios CAB
Saldos inventarios DET
Series
Lotes
Ubicación | vacio
Bodegas | detalle de bodegas
Codigo de ubicaciones | vacio
Balance
cxp cabecera | el total de la factura hace referencia a lo valores totales de la fctura o al pendiente de pago
cxp detalle
cheques posfechados detalle | se hace referencia a un numero de factura en base a una plantilla factura - cheque-F
cheques posfechados cabecera
cheques posfechados medio de pago
cheque postfechados bancos
cabecera CXC | el detalle del saldo de factura hace referencia a neto
detalle CXC

## opciones_licencias
Opciones por Licencia
Minuta | Opcion | Profesional | Logistica | Financiera | CRM | B1 Started
Compras | Maestro de Socios de negocios | SI | SI | SI | SI
Compras | Grupo de socio de negocios | SI
Compras | Propiedades Socios de negocios | SI
Compras | Condiciones de Pago | SI
Compras | Lista de Precios | SI
Compras | Pedido/Orden de compra | si | SI |  | si
Compras | Entrada Mercaderia | SI | SI
Compras | Devolucion en compra | SI | SI
Compras | Factura de proveedores | SI |  | SI
Compras | Notas de Credito Proveedor | SI |  | SI
Compras | Notas de Debito Proveedor | SI |  | SI
Compras | Carpeta de importaciones | SI | SI | SI | SI
Compras | factura de reserva de proveedores | SI | SI | SI
Compras | Factura de proveedores de gastos locales de importación | SI |  | SI
Compras | Precios de entrega | SI |  | SI
Compras | Traslado de stock | SI | SI | SI | SI
Compras | Informes Compras/Importaciones | SI |  | SI
Compras | Solicitud de compra | SI | SI
Compras | Solicitud de devolución | SI | SI
Inventario | Maestro de Articulos | SI | SI |  | SI
Inventario | Grupo de Articulos | SI
Inventario | Propiedades de Articulo | SI
Inventario | Almacenes | SI |  |  |  | SI
Inventario | Grupos/Unidades de medida | SI |  |  |  | SI
Inventario | Series/Lotes | SI |  |  | SI
Inventario | Entrada de Mercancías Ajuste Entrante | SI | SI
Inventario | Salida de Mercancía – Ajuste Saliente | SI | SI
Inventario | Solicitud de Traslado | SI | SI |  | SI
Inventario | Transferencia de Stock | SI | SI |  | SI
Inventario | Recuento de Inventario | SI | SI
Inventario | Contabilizacion de Stock | SI |  | SI
Inventario | Revaloración de Stock | SI |  | SI
Inventario | Informes Inventario | SI |  | SI
Nomina | Maestro de Empleados | SI |  | SI
Nomina | Eventos | SI |  | SI
Nomina | Permisos | SI |  | SI
Nomina | Gestión de Tiempo | SI |  | SI
Nomina | Parametros Generales | SI |  | SI
Nomina | Proceso de Calculo | SI |  | SI
Nomina | Rol de Pagos | SI |  | SI
Nomina | Contabilización | SI |  | SI
Nomina | Catálogos de AxisOne | SI |  | SI
Nomina | Generación de Archivo Bancario para Pagos | SI |  | SI
Nomina | Aprobación del Proceso de Cálculo | SI |  | SI
Nomina | Informes Nomina | SI |  | SI
Servcicios | Proceso de Servicios | SI |  |  | SI
Servcicios | Tarjeta del Equipo | SI |  |  | SI
Servcicios | Llamada de Servicio | SI |  |  | SI
Servcicios | Grupos de Destinos | SI |  |  | SI
Servcicios | Creación de Campañas | SI |  |  | SI
Servcicios | Gestión de Campañas | SI |  |  | SI
Servcicios | Oportunidad de Venta | SI |  |  | SI
Tesoreria | Pagos efectuados | SI |  | SI
Tesoreria | Pagos con Cheques Posfechados | SI |  | SI
Tesoreria | Cheque para el pago | SI |  | SI
Tesoreria | Invalidar cheques | SI |  | SI
Tesoreria | Conciliación bancaria | SI |  | SI
Tesoreria | Reconciliaciones de socios de negocio | SI |  | SI
Tesoreria | Informes tesoreria | SI |  | SI
Cobranzas | PAGOS RECIBIDOS | SI |  | SI
Cobranzas | ANULACIONES DE PAGOS | SI |  | SI
Cobranzas | DEPÓSITOS/Pantalla de depósitos de cheque al día | SI |  | SI
Cobranzas | RECONCILIACION DE SALDOS | SI |  | SI
Cobranzas | Flujo de Cheques Protestado | SI |  | SI
ventas | maestro de socios de negocios | SI | SI | SI | SI
ventas | grupo de socios de negocios | SI
ventas | condiciones de pago | SI
ventas | Gestion de precios/lista de precios | SI
ventas | Descuento por periodo y cantidad | SI
ventas | grupos de descuentos | SI
ventas | Precios especiales | SI
ventas | ACTUALIZAR GLOBALMENTE PRECIOS ESPECIALES | SI
ventas | OFERTA DE VENTA – COTIZACIÓN/PROFORMA | SI |  |  | SI
ventas | ORDEN DE VENTA /PEDIDO DE CLIENTE | SI | SI |  | SI
ventas | picking | SI | SI
ventas | Entrega | SI | SI |  | SI
ventas | DEVOLUCIÓN / REVERSION (Licencia Profesional, Logística, CRM). | SI | SI |  | SI
ventas | SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN / PRODUCTO NO CONFORME | SI | SI |  | SI
ventas | FACTURA DE CLIENTE | SI | SI
ventas | FACTURA DE RESERVA | SI | SI
ventas | NOTA DE CRÉDITO DE CLIENTE | SI | SI
ventas | NOTA DE DEBITO | SI | SI

## usuarios responsable
Funcion | Usuario | Opcion | solo en lic Prof. | Aprobaciones |  | ID SECUENCIA | OPCION | USUARIO
| Bryan Herrera | Maestro de Socios de negocios |  |  |  | Cimport | secuencia pedido/orden de compra importacion | bryan herrera
| Jorge Portilla | Maestro de Socios de negocios |  |  |  | Cimport | secuencia pedido/orden de compra importacion | Jorge Portilla
| Janina Medina | Maestro de Socios de negocios |  |  |  | Clocal | secuencia pedido/orden de compra Local | bryan herrera
| Nicole Gómez | Maestro de Socios de negocios |  |  |  | Clocal | secuencia pedido/orden de compra Local | Jorge Portilla
| Bryan Herrera | Grupo Socio de negocios | X |  |  | Csistemas | secuencia pedido/orden de compra Local Sistemas | Darwin Paez
| Jore Portilla | Grupo Socio de negocios | X |  |  | SER00001 | sEcuencia para articulo Servicios en dato maestro de articulo | Juan Solorzano
| Bryan Herrera | Propiedades de socios de negocios | X |  |  | 003-JYD | Secuencia Solicitud de traslado Tienda JYD
| Jorge Portilla | Propiedades de socios de negocios | X |  |  | 008-CASA MUSICAL | Secuencia Solicitud de traslado Tienda casa musical
| Darwin Paez | Condiciones de Pago | X |  |  | 010-BODESUR | Secuencia Solicitud de traslado Tienda Bodesur
| ? | Lista de precios | X |  |  | 009-VELASCO | Secuencia Solicitud de traslado Tienda VELASCO
| Bryan Herrera | Pedido/Orden de compra |  |  |  | 004-TALLER | Secuencia Solicitud de traslado Tienda TALLER
| Jorge Portilla | Pedido/Orden de compra
| Darwin Paez | Pedido/Orden de compra |  |  |  | 003GUIA | Guía electrónica para traslados fuera del Local/Tienda, igual para las demas tiendas
| Jonathan Velasco | Aprobacion Pedido compra Importacion |  | X |  | 003INTER | (traslados internos, entre ubicaciones, bodegas virtuales(igual para las demas tiendas)
| Jonathan Velasco | Aprobacion Pedido compra Local |  | X |  | PEFE | Pagos efectuados EFECTIVO | Nicole Gomez
Jefe Bodega Velasco |  | Entrada Mercaderia |  |  |  | PCHQ | Pagos efectuados CHEQUE | Janina Medina
Jefe BodeSur |  | Entrada Mercaderia |  |  |  | PTRF | Pagos efectuados TRANSFERENCIA | Janina Medina
Administrador Tienda JYD |  | Entrada Mercaderia |  |  |  | PTAR | Pagos efectuador tarjeta corporativa | Janina Medina
Administrador Tienda Casa Musical |  | Entrada Mercaderia |  |  |  | PAUT | Pagos Efectuados Asistente de Pagos | Janina Medina
| Bryan Herrera | Entrada Mercaderia |  |  |  | COMPLOCAL | Manejo de caja chica comp locales
| Keneth Chichande | Entrada Mercaderia |  |  |  | COMEXT | Manejo de caja chica comp exterior
Jefe Bodega Velasco |  | Devolucion en compra |  |  |  | VALES | Manejo de caja chica vales
Jefe BodeSur |  | Devolucion en compra |  |  |  | Velasco | Series de Pagos Recibidos | x usuario
Administrador Tienda JYD |  | Devolucion en compra |  |  |  | JYD | Series de Pagos Recibidos | x usuario
Administrador Tienda Casa Musical |  | Devolucion en compra |  |  |  | Casa Musical | Series de Pagos Recibidos | x usuario
| Bryan Herrera | Devolucion en compra |  |  |  | Taller | Series de Pagos Recibidos | x usuario
| Keneth Chichande | Devolucion en compra |  |  |  | 003JYD | Oferta de venta/cotizaciones J&D
| Janina Medina | Factura de proveedores(compras locales y servicios) |  |  |  | 009VEL | Oferta de venta/cotizaciones VELASCO
| Nicole Gómez | Factura de proveedores(compras locales y servicios) |  |  |  | 008CMU | Oferta de venta/cotizaciones Casa Musical
| Janina Medina | Factura de proveedores(fact locales de gastos de importacion) |  |  |  | 010BSU | Oferta de venta/cotizaciones BaseSur
| Janina Medina | Notas de Credito Proveedor |  |  |  | 003JYD | Ordenes de venta J&D
| Nicole Gómez | Notas de Credito Proveedor |  |  |  | 009VEL | Ordenes de venta VELASCO
| Jorge Portilla | Autorizacion Notas de Credito Proveedor |  | X |  | 008CMU | Ordenes de venta Casa Musical
| Janina Medina | Notas de Debito Proveedor |  |  |  | 010BSU | Ordenes de venta BaseSur
| Nicole Gómez | Notas de Debito Proveedor |  |  |  | 003JYD | Facturas de ventas (1 por cada estabecimiento y pto de emisison)
| Jorge Portilla | Autorizacion Notas de Debito Proveedor |  | X |  | 009VEL | Facturas de ventas (1 por cada estabecimiento y pto de emisison)
| Jorge Portilla | Carpeta de importaciones |  |  |  | 008CMU | Facturas de ventas (1 por cada estabecimiento y pto de emisison)
| Atilio Villon | factura de reserva de proveedores |  |  |  | 010BSU | Facturas de ventas (1 por cada estabecimiento y pto de emisison)
| Janina Medina | Factura de proveedores de gastos locales de importación |  |  |  | 003JYD | Nota de credito SRI (proceso de solicitud de devolucion de ventas) |  | igual para cada local
| Atilio Villon | Precios de entrega |  |  |  | NCINT | Nota de Crédito Interna(proceso de solicitud de devolucion de ventas) |  | igual para cada local
| Jairo Potes | Traslado de stock |  |  |  | 003JYD | ü Nota de Débito de Clientes SRI |  | igual para cada local
| Atilio Villon | Traslado de stock |  |  |  | NDINT | Nota de Debito Interna |  | igual para cada local
Administradores de tienda |  | Solicitud de compra
Asistente Area Administrativa |  | Solicitud de compra
Asistente Area Ventas |  | Solicitud de compra
| Bryan Herrera | Solicitud de devolución
| Juan Solorzano | Maestro de Articulos
| Juan Solorzano | Grupo de Articulos
| ? | Propiedades de articulo | X
| Sofia Galarza | Almacenes
| Juan Solorzano | Grupos/Unidades de medida
| ? | Series/Lotes
| Juan Solorzano | Entrada de Mercancías Ajuste Entrante
| Kevin Santos | Entrada de Mercancías Ajuste Entrante
| Sofia Galarza | Aprobacion Entrada de Mercancías Ajuste Entrante |  | x
| Andres Lara | Aprobacion Entrada de Mercancías Ajuste Entrante |  | X
| Juan Solorzano | Salida de Mercancía – Ajuste Saliente
| Kevin Santos | Salida de Mercancía – Ajuste Saliente
| Sofia Galarza | Aprobacion Salida de Mercancía – Ajuste Saliente
| Andres Lara | Aprobacion Salida de Mercancía – Ajuste Saliente
| Juan Solorzano | Solicitud de traslado
Administrador tienda BODESUR |  | Solicitud de traslado
Jefe de bodega BodeSur |  | Solicitud de traslado
Administrador tienda JYD |  | Solicitud de traslado
Jefe de bodega JYD |  | Solicitud de traslado
Administrador tienda VELASCO |  | Solicitud de traslado
Jefe de bodega VELASCO |  | Solicitud de traslado
Administrador Tienda Casa Musical |  | Solicitud de traslado
Jefe de bodega Casa musical |  | Solicitud de traslado
Administrador tienda TALLER |  | Solicitud de traslado
Jefe de bodega TALLER |  | Solicitud de traslado
Gestor de Bodega BODESUR |  | Transferencia de Stock
Gestor de Bodega JYD |  | Transferencia de Stock
Gestor de Bodega VELASCO |  | Transferencia de Stock
Gestor de Bodega Casa Musical |  | Transferencia de Stock
Gestor de Bodega Taller |  | Transferencia de Stock
Responsable Bodega destino |  | Transferencia de Stock |  | X
| Juan Solorzano | Recuento de Inventario
| Sofia Galarza | Contabilizacion de Stock
| Sofia Galarza | Revaloración de Stock
| ? | Informes inventarios
| Cindy Orellana | Maestro de Empleados
| Cindy Orellana | Eventos
| Cindy Orellana | Permisos
| Cindy Orellana | Gestión de Tiempo
| Cindy Orellana | Parametros Generales
| Cindy Orellana | Proceso de Calculo
| Cindy Orellana | Rol de Pagos
| Cindy Orellana | Contabilización
| Cindy Orellana | Catálogos de AxisOne
| Cindy Orellana | Generación de Archivo Bancario para Pagos
| Cindy Orellana | Aprobación del Proceso de Cálculo
| Cindy Orellana | Informes Nomina
| ? | Proceso de Servicios
| ? | Tarjeta del Equipo
| ? | Llamada de Servicio
| ? | Grupos de Destinos
| ? | Creación de Campañas
| ? | Gestión de Campañas
| ? | Oportunidad de Venta
| Nicole Gómez | Pagos efectuados
| Janina Medina | Pagos efectuados
| Sofia Galarza | Anulacion Pagos efectuados
| Andres Lara | Anulacion Pagos efectuados
| Kevin Santos | Autorizacion Pagos en Efectivo |  | X
| Juan Solorzano | Autorizacion Pagos en Efectivo |  | X
| Atilio Villon | Pagos efectuados (anticipos prov exterior)
| Janina Medina | Pagos efectuados (anticipos prov local)
| Janina Medina | Pagos con Cheques Posfechados
| Janina Medina | Cheque para el pago
| Janina Medina | Invalidar cheques
| Janina Medina | Conciliación bancaria
| Nicole Gómez | Conciliación bancaria
| Janina Medina | Reconciliaciones de socios de negocio
| ? | Informes Tesoreria
| Marcia Iturralde | PAGOS RECIBIDOS
Auxiliares de cobranzas |  | PAGOS RECIBIDOS
cajeros |  | PAGOS RECIBIDOS
| Sofia Galarza | ANULACIONES DE PAGOS
Contabilidad/Credito |  | DEPÓSITOS/Pantalla de depósitos de cheque al día
| Marcia Iturralde | RECONCILIACION DE SALDOS
usuario de cobranzas |  | Flujo de Cheques Protestado
Jefe de local |  | Maestro de Socios de negocios (contado y ista de precios 1)
Vendedores |  | Maestro de Socios de negocios (contado y ista de precios 1)
| Marcia Iturralde | Maestro de Socios de negocios diferente a contado y lista de precios 1)
it manager |  | Grupo Socio de negocios
Propiedades de datos maestros socios de negocios
| Marcia Iturralde | Condiciones de Pago
| Jorge Portilla | Gestion de precios/lista de precios
| Juan Solorzano | Gestion de precios/lista de precios
|  | Descuento por periodo y cantidad |  |  | no se utiizara en Velasco
? | ? | grupos de descuentos
? | ? | precios especiales
| Jorge Portilla | ACTUALIZAR GLOBALMENTE PRECIOS ESPECIALES
| Juan Solorzano | ACTUALIZAR GLOBALMENTE PRECIOS ESPECIALES
Vendedores |  | OFERTA DE VENTA – COTIZACIÓN/PROFORMA
Vendedores |  | ORDEN DE VENTA /PEDIDO DE CLIENTE |  | Varias dependiendo del tipo de venta
|  | picking |  |  | no se utilizara en Velasco
bodeguero |  | Entrega
bodeguero |  | DEVOLUCIÓN / REVERSION
Gerencia de ventas |  | DEVOLUCIÓN / REVERSION (Aprobacion) |  | X
Jefatura de tienda |  | DEVOLUCIÓN / REVERSION (Aprobacion) |  | X
Vendedores |  | SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN / PRODUCTO NO CONFORME
Jefe de Bodega(velasco y Casa Musical)\ventas al contado |  | SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN / PRODUCTO NO CONFORME (Aprobacion)
Jefe de almacen (J&D)/ Ventas al contado |  | SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN / PRODUCTO NO CONFORME (Aprobacion)
Jefe de servicio tecnico (ventas a credito) |  | SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN / PRODUCTO NO CONFORME (Aprobacion)
facturacion |  | FACTURA DE CLIENTE
? | ? | FACTURA DE RESERVA
| Marcia Iturralde | NOTA DE CRÉDITO DE CLIENTE
Facturador de locales |  | NOTA DE CRÉDITO DE CLIENTE
Facturacion |  | NOTA DE DEBITO
Jefatura de Ventas |  | NOTA DE DEBITO(Autorizaciones) |  | X
Jefatura de tienda |  | NOTA DE DEBITO(Autorizaciones) |  | X
? | ? | Informe de ventas

## actividades
Actividades | Responsable |  | Pendientes
Instalacion de SW en pc de usuarios | Marlon |  | validacion plan de cuentas
creacion de grupos |  |  | validacion tiempos necesarios elab plantillas
creacion de usuarios | Marlon/Carlos |  | creacion de usuarios en prod
configuraciones de pantalla y modulos | Marlon/Carlos |  | definir grupos de socios de negocios
participacion total de capacitaciones usuarios | Marlon/Carlos |  | Considerar que los Vendedores tendrán acceso a la creación de Clientes por lo cual el Area IT debe asegurarse de personalizar las interfaces UI del Dato Maestro de Artículo para que los Vendedores no puedan manipular las Condiciones de Pago (Colocar objeto de modo visualización)
creacion de reportes | Marlon/Carlos |  | definir grupos de usuarios (revisar si lo hara Exxis)
|  | OK | enviarle a Jenny los datos del NAS para generar los Backusp
|  | OK | enviarle a Jenny los datos de SMTP para envio de mails de alertas
|  | OK | enviare a Jenny el detalle de SMTP para envio de mails de nomina
consultar si ls BD Hanna maneja Archive logs?
|  | OK | pedirle a Darwin Acta de instalacion estan las claves de acceso a todos los modulos existente
camnbiar el fondo de pantalla para el ambiente de desarrollo para evitar equivocarse al ingresar aun ambiente no productivo
|  | OK | cambiar el correo de conf de Remote support platform a sistemas@velasco.com.ec
|  | OK | hay usuarios/grupos cuyos nombres ya estan configurados como parte de un proceso cuyo nombre no puede ser cambiado | Son grupos del sistema, no deben ser eliminados
|  | en progreso | Pedirle a Jeny el video de la capacitacion del martes 24 de nov
Preguntar a Jeny si se puede llamar a un ejecutable externo desde el SAP (Eso lo puede consultar en la sesion de capacitación de DI API)
CON QUE USUARIO DE BD REALIZAREMOS DESARROLLOS O CREACION DE REPORTES
ls proveedores siempre deben tener la config de retencion aunq sea en cero % de retencion
para las plantilals definitivas se debe genrear el detalle de catalogos ya q los codigos pueden ser diferentes de la carga inicial en la base de pruebas.
para el miercoles se necesita tener los usuario creados

## Bodega
Bodega
Velasco
Casa Muscial
J&D
BodeSur
Taller
Devoluciones/Cuarentena

## conf personal
Tablas de usuarios
tablas creadas para la localizacion | prefijo EXX | se completa con _ y 6 caracteres | Ej: IMR_USER01
tablas creadas por EXXIS | prefijo EXI | se completa con _ y 6 caracteres | Ej: IMR_USER01
tablas creadas por IMRELEVSA | prefijo IMR | se completa con _ y 6 caracteres | Ej: IMR_USER01
campos de usuario
campos creados para la localizacion | prefijo EXX | se completa con _ y 6 caracteres
campos creados por EXXIS | prefijo EXI | se completa con _ y 6 caracteres